## Tabelle2
Feature | Beschreibung | min | max | avr
Daily meeting | Besprechung des Tages, Arbeitsaufteilung | 0.5 | 0.5 | 0.5
Setup | git reposetory einrichten, einrichtung der Entwichlungsumgebung (VS Code) | 0.25 | 0.25 | 0.25
Screendesign | Design in den angegebenen Farben, Schriftarten und Assets erstellen, sowie Arbeitsaufteilung | 1 | 2 | 1.5
Erstellen der Webseite mittels HTML & CSS | Die im Design besprochenen Ideen umsetzen | 2 | 4 | 3
Bilder hochladen | Der User kann mittels eines Input-Formulars, wo er E-Mail, Name, Name + Alter des Kindes angeben muss, ein Bild hochladen. | 3 | 4 | 3.5
Bewertung der Bilder | Nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums soll der User die Möglickeit haben insgesamt 5 mal eine Bewertung auf ein Bild abgeben können | 3 | 4 | 3.5
Einbindung der API | get, post request sowie request ob ein Bild bereits hochgeladen/bewertet wurde | 2 | 4 | 3
Navigation auf der Webseite | Die an das Konzept angepasste Navigation in die Webseite implementieren | 1 | 1.5 | 1.25
Mehrsprachigkeit | integrieren, dass die Webseite in mehreren Sprachen (Englisch) dargestellt werden kann | 1.5 | 2.5 | 2
Info/Bedingungen | implemtierung der Section für die Bedingungen der Teilnahme, sowie Datenschutz, Impressum, AGB, Disclaimer, Cookie Richtlinien | 0.5 | 1 | 0.75
Darstellung der Bilder | Darstellung der bereits hochgeladenen Bilder | 1 | 2.5 | 1.75
Testen/Bug fix | Seite auf Fehler Testen und diese beheben | 3 | 4 | 3.5
| Total PT | 18.75 | 30.25 | 24.5